Ex05:

BÁO CÁO BÀI TẬP: MÔ PHỎNG QUY TRÌNH SCRUM
Dự án: Ứng dụng mua sắm trực tuyến
Vai trò: Scrum Master

- MỤC TIÊU SPRINT

• Xây dựng các chức năng cốt lõi phiên bản đầu tiên của ứng dụng mua sắm trực tuyến.
• Thời gian Sprint: 2 tuần (14 ngày).
• Sprint Goal: Hoàn thiện các chức năng đăng ký/đăng nhập, xem danh sách sản phẩm và thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

- SPRINT PLANNING

Thời gian: 2 giờ
Thành phần tham gia: Product Owner, Scrum Master, Dev Team

2.1. Đầu vào
• Product Backlog
• Độ ưu tiên do PO xác định
• Velocity dự kiến: 20 story points/sprint

2.2. Các User Story được đưa vào Sprint

| STT | User Story | Mô tả | Ước lượng (SP) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng ký tài khoản | Là người dùng, tôi muốn tạo tài khoản | 5 | Ưu tiên cao |
| 2 | Đăng nhập | Là người dùng, tôi muốn đăng nhập | 3 | Ưu tiên cao |
| 3 | Xem danh sách sản phẩm | Tôi muốn xem danh sách sản phẩm mới nhất | 5 | Ưu tiên cao |
| 4 | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ | 5 | Ưu tiên cao |
| 5 | Xem giỏ hàng | Tôi muốn xem các sản phẩm đã chọn | 2 | Ưu tiên vừa |

2.3. Chia nhỏ thành Task
Ví dụ User Story “Đăng ký tài khoản”:
• Phân tích yêu cầu (1h)
• Thiết kế UI (1h)
• Tạo API register (4h)
• Validate input (2h)
• Test chức năng (2h)

Tạo Sprint Backlog với các Task cụ thể.

- DAILY SCRUM

• Thời gian: Mỗi ngày 15 phút (9:00 sáng)
• Địa điểm: Online qua Google Meet hoặc trực tiếp
• Người tham gia: Dev Team, Scrum Master
• Nội dung trả lời 3 câu hỏi:

- Hôm qua tôi đã làm gì?

- Hôm nay tôi sẽ làm gì?

- Có trở ngại nào không?

Ví dụ biên bản Daily Scrum mẫu:
• Dev A: hôm qua làm API login, hôm nay làm UI login, gặp lỗi CORS khi test.
• Dev B: hôm qua hoàn thành UI product list, hôm nay kết nối API.
• Dev C: hôm qua test chức năng register, hôm nay viết unit test thêm.

- SPRINT REVIEW

Thời gian: 1 giờ
Tham gia: Product Owner, Scrum Master, Dev Team, Stakeholder

Nội dung trình bày:
• Trình demo các chức năng đã hoàn thành:

- Đăng ký/Đăng nhập

- Danh sách sản phẩm

- Thêm/xem giỏ hàng
• Product Owner phản hồi:

- UI trang đăng ký đẹp

- Cần tối ưu tốc độ load sản phẩm
• Quyết định: 4 chức năng DONE theo Definition of Done.

- SPRINT RETROSPECTIVE

Thời gian: 45 phút
Người tham gia: Scrum Master + Dev Team

Nội dung:
• Những gì làm tốt:

- Tinh thần làm việc tốt, teamwork ổn

- Sprint đạt đúng velocity
• Những gì chưa tốt:

- Chưa ước lượng đúng task UI (tốn nhiều thời gian hơn dự kiến)

- Deploy tốn thời gian do thiếu tài liệu
• Cải tiến cho Sprint sau:

- Chuẩn hoá tài liệu deploy

- Chia rõ người phụ trách UI/Backend

- Tự động hoá test API (Postman Collection CI/CD)

- SẢN PHẨM ĐẦU RA (SCRUM ARTIFACTS)

• Product Backlog (bản PO cập nhật)
• Sprint Backlog (danh sách task chi tiết)
• Increment (bản chạy được của ứng dụng, đã test xong)

Ex06:

## 1. User Stories cho ứng dụng mua sắm trực tuyến

Mỗi User Story bao gồm:
Tôi là một [loại người dùng] – Tôi muốn [tính năng] – Để tôi có thể [lợi ích].

### Danh sách 10 User Stories (đảm bảo vượt yêu cầu ≥7)

- Tìm kiếm sản phẩm
Tôi là một khách hàng, tôi muốn có chức năng tìm kiếm sản phẩm để tôi có thể nhanh chóng tìm thấy sản phẩm mình cần.

- Xem danh sách sản phẩm
Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem danh sách sản phẩm theo danh mục để tôi dễ dàng chọn lựa.

- Xem chi tiết sản phẩm
Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem chi tiết sản phẩm để tôi có thể biết rõ mô tả, giá và đánh giá.

- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
Tôi là một khách hàng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tôi có thể mua nhiều sản phẩm cùng lúc.

- Xem giỏ hàng
Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem và chỉnh sửa số lượng sản phẩm trong giỏ để tôi kiểm soát chi phí.

- Đặt hàng
Tôi là một khách hàng, tôi muốn thực hiện đặt hàng để tôi có thể mua sản phẩm tôi chọn.

- Thanh toán
Tôi là một khách hàng, tôi muốn thanh toán bằng nhiều phương thức để tiện lợi hơn (COD, ví điện tử, thẻ ngân hàng).

- Đăng ký tài khoản
Tôi là một khách hàng, tôi muốn đăng ký tài khoản để tôi có thể theo dõi lịch sử mua hàng.

- Đăng nhập
Tôi là một khách hàng, tôi muốn đăng nhập để tôi có thể quản lý thông tin cá nhân và địa chỉ giao hàng.

- Theo dõi trạng thái đơn hàng
Tôi là một khách hàng, tôi muốn theo dõi trạng thái đơn hàng để tôi biết khi nào sản phẩm được giao.

## 2. Product Backlog

### Bảng Product Backlog hoàn chỉnh

| STT | User Story | Mức ưu tiên | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng ký tài khoản | Must Have | Nền tảng của người dùng |
| 2 | Đăng nhập | Must Have | Liên quan đến bảo mật |
| 3 | Xem danh sách sản phẩm | Must Have | Chức năng cốt lõi |
| 4 | Xem chi tiết sản phẩm | Must Have | Quan trọng trước khi mua |
| 5 | Tìm kiếm sản phẩm | Should Have | Tăng trải nghiệm khách hàng |
| 6 | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Must Have | Chức năng mua sắm chính |
| 7 | Xem giỏ hàng | Must Have | Hỗ trợ mua hàng |
| 8 | Đặt hàng | Must Have | Bắt buộc cho thương mại |
| 9 | Thanh toán | Should Have | Đa dạng phương thức |
| 10 | Theo dõi trạng thái đơn hàng | Could Have | Nâng cao trải nghiệm |

Ex07:

# 1. Danh sách User Stories (đầy đủ ≥ 10 stories)

### Mỗi User Story gồm 3 phần:

### User Story 1 – Tìm kiếm phim

Tôi là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm phim theo tên hoặc thể loại để tôi có thể nhanh chóng tìm được bộ phim phù hợp.

### User Story 2 – Xem danh sách phim

Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem danh sách phim đang chiếu để tôi có thể lựa chọn phim muốn xem.

### User Story 3 – Xem chi tiết phim

Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem thông tin chi tiết của phim để tôi hiểu nội dung, diễn viên, thời lượng, trailer.

### User Story 4 – Xem lịch chiếu theo rạp

Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem lịch chiếu theo từng rạp phim để chọn khung giờ phù hợp.

### User Story 5 – Chọn ghế ngồi

Tôi là một khách hàng, tôi muốn chọn ghế ngồi cụ thể để tôi có vị trí xem phim tốt nhất.

### User Story 6 – Đặt vé

Tôi là một khách hàng, tôi muốn đặt vé xem phim để tôi có thể giữ chỗ cho suất chiếu mình muốn.

### User Story 7 – Thanh toán

Tôi là một khách hàng, tôi muốn thanh toán bằng nhiều hình thức (ví điện tử, thẻ, chuyển khoản) để tiện lợi hơn.

### User Story 8 – Nhận vé điện tử

Tôi là một khách hàng, tôi muốn nhận vé điện tử sau khi thanh toán để tôi có thể vào rạp mà không cần vé giấy.

### User Story 9 – Nhận thông báo phim mới

Tôi là một khách hàng, tôi muốn nhận được thông báo khi có phim mới hoặc suất chiếu mới để không bỏ lỡ phim hay.

### User Story 10 – Quản lý lịch sử đặt vé

Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem lại lịch sử đặt vé của mình để tôi dễ quản lý và theo dõi.

# 2. User Story Mapping

User Story Mapping gồm 3 phần chính:
BACKBONE → STEPS → USER STORIES

## A. Backbone (Hành trình người dùng chính)

- Tìm kiếm phim

- Khám phá phim

- Chọn lịch chiếu

- Chọn ghế

- Đặt vé

- Thanh toán

- Nhận vé

- Theo dõi thông báo

## B. Steps (Các bước chi tiết trong từng backbone)

| Backbone | Steps |
| --- | --- |
| Tìm kiếm phim | Tìm theo tên, Tìm theo thể loại |
| Khám phá phim | Xem danh sách phim, Xem chi tiết phim |
| Chọn lịch chiếu | Chọn rạp, Chọn ngày, Chọn giờ |
| Chọn ghế | Xem sơ đồ ghế, Chọn ghế còn trống |
| Đặt vé | Xác nhận thông tin vé |
| Thanh toán | Chọn phương thức thanh toán, Thanh toán thành công |
| Nhận vé | Gửi email, gửi mã QR |
| Theo dõi thông báo | Thông báo phim mới, Thông báo thay đổi lịch |

## C. Story Mapping theo bảng

| Backbone | Step | User Stories |
| --- | --- | --- |
| Tìm kiếm phim | Tìm theo tên | US1: Tìm kiếm phim |
| Khám phá phim | Xem danh sách | US2: Xem danh sách phim |
| Khám phá phim | Xem chi tiết | US3: Xem chi tiết phim |
| Chọn lịch chiếu | Chọn rạp | US4: Xem lịch chiếu theo rạp |
| Chọn ghế | Chọn ghế | US5: Chọn ghế ngồi |
| Đặt vé | Xác nhận | US6: Đặt vé |
| Thanh toán | Thanh toán | US7: Thanh toán vé |
| Nhận vé | Nhận vé điện tử | US8: Nhận vé điện tử |
| Theo dõi thông báo | Nhận thông báo | US9: Nhận thông báo phim mới |
| Lịch sử | Xem lịch sử | US10: Xem lịch sử đặt vé |

# 3. Product Backlog (Ưu tiên)

Sắp xếp theo MoSCoW (Must – Should – Could – Won’t)

| STT | User Story | Ưu tiên | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tìm kiếm phim | Must Have | Quan trọng nhất |
| 2 | Xem danh sách phim | Must Have | Chức năng chính |
| 3 | Xem chi tiết phim | Must Have | Tiền đề đặt vé |
| 4 | Xem lịch chiếu | Must Have | Cốt lõi |
| 5 | Chọn ghế | Must Have | Không thể thiếu |
| 6 | Đặt vé | Must Have | Chính của ứng dụng |
| 7 | Thanh toán | Must Have | Cần để hoàn tất |
| 8 | Nhận vé điện tử | Should Have | Tăng trải nghiệm |
| 9 | Nhận thông báo phim mới | Could Have | Không quá cấp bách |
| 10 | Lịch sử đặt vé | Could Have | Bổ sung |

Ex08:

Vai trò: Scrum Master
Nhóm: DEV Backend
Sprint: Sprint 3 – Phát triển API hệ thống đặt vé xem phim
Thời gian họp: 15 phút
Ngày: 19/11/2025

# 1. Thành viên tham gia

- Thành viên 1: Long (Backend Developer)

- Thành viên 2: Minh (Backend Developer)

- Thành viên 3: Huy (Backend Developer)

- Scrum Master: Bạn (Nguyễn Nhật Minh)

# 2. Mô phỏng cuộc họp Daily Scrum

## Thành viên 1 – Long

Hôm qua tôi đã làm gì?

- Hoàn thiện API đăng ký người dùng (POST /auth/register).

- Viết unit test cho module xác thực.

Hôm nay tôi sẽ làm gì?

- Tích hợp API đăng ký vào database thật.

- Bắt đầu làm API đăng nhập (POST /auth/login).

Có trở ngại nào không?

- Không có trở ngại.

## Thành viên 2 – Minh

Hôm qua tôi đã làm gì?

- Hoàn thành API lấy danh sách phim (GET /movies).

- Cấu hình bộ lọc phim theo thể loại và ngày chiếu.

Hôm nay tôi sẽ làm gì?

- Tối ưu tốc độ query vì dataset lớn.

- Thêm phân trang cho danh sách phim.

Có trở ngại nào không?

- Trở ngại: Tốc độ truy vấn database quá chậm khi lọc theo nhiều điều kiện.

## Thành viên 3 – Huy

Hôm qua tôi đã làm gì?

- Làm API tạo vé đặt (POST /tickets).

- Tích hợp API với service ghế ngồi.

Hôm nay tôi sẽ làm gì?

- Tích hợp API thanh toán với cổng thanh toán MoMo sandbox.

- Kiểm thử end-to-end luồng đặt vé → thanh toán → xác nhận.

Có trở ngại nào không?

- Trở ngại: Lỗi kết nối khi gọi API thanh toán MoMo, request timeout.

# 3. Tổng hợp trở ngại & Giải pháp

| Trở ngại | Người gặp | Nguyên nhân | Giải pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| Query phim bị chậm | Minh | Dataset lớn, chưa có index | Thêm index vào cột thể loại + ngày chiếu, tối ưu query, xem lại plan |
| API thanh toán bị timeout | Huy | Lỗi kết nối đến MoMo Sandbox | Kiểm tra network, mock API tạm thời, trao đổi với nhóm API để lấy log |

# 4. Điều chỉnh tiến độ Sprint

- Dời task “Tối ưu phân trang nâng cao” sang cuối Sprint vì không quan trọng bằng việc tối ưu query.

- Ưu tiên xử lý API thanh toán vì đây là core của ứng dụng.

- Scrum Master mở một buổi hỗ trợ kỹ thuật 30 phút sau Daily Scrum để giải quyết vấn đề query và API thanh toán.

- Không thay đổi Sprint Goal.

# 5. Báo cáo Daily Scrum (Tóm tắt dạng bảng – để đưa vào file nộp)

| Thành viên | Hôm qua | Hôm nay | Trở ngại |
| --- | --- | --- | --- |
| Long | Làm API đăng ký + test | Tích hợp DB + API login | Không |
| Minh | Lọc phim + danh sách phim | Tối ưu query + phân trang | Query chậm |
| Huy | API đặt vé + ghế | Tích hợp thanh toán MoMo | Timeout API |

Ex09:

Dự án: Ứng dụng phát triển phần mềm
Thời gian: Sprint vừa kết thúc (2 tuần)
Scrum Master: Nguyễn Nhật Minh (giả định)
Nhóm tham gia: DEV Backend (3 thành viên), DEV Frontend (2), QA (1)

# 1. Những điều làm tốt trong Sprint

### Tiến độ hoàn thành ổn định

- Hầu hết các task planned đều hoàn thành đúng hoặc sớm hơn so với dự kiến.

- Đội Backend hoàn thành các API chính: đăng nhập, đăng ký, xử lý đơn hàng.

### Collaboration trong nhóm khá tốt

- Các thành viên hỗ trợ nhau khi gặp bug khó.

- Daily Scrum diễn ra đều đặn, không quá 15 phút.

### Code quality được cải thiện

- Team bắt đầu áp dụng code review 2 người, số lượng bug giảm rõ.

- Clean code hơn, chia nhỏ module hợp lý.

### Công cụ hỗ trợ vận hành hiệu quả

- Jira được dùng đúng quy trình.

- Git branching rõ ràng, ít conflict hơn.

# 2. Những điều cần cải thiện

### Vấn đề 1 — Giao tiếp giữa các thành viên chưa đồng nhất

- Frontend thường không nắm được thời điểm Backend cập nhật API.

- Một số misunderstand dẫn đến việc FE test API phiên bản cũ.

Nguyên nhân gốc rễ:

- Không có channel thông báo thay đổi API.

- Không có release note nội bộ.

### Vấn đề 2 — Thiếu phối hợp khi xử lý bug

- Khi QA tạo bug, thời gian phản hồi chưa ổn định.

- Một số bug tồn tại 1–2 ngày mới được assign.

Nguyên nhân gốc rễ:

- Chưa có SLA (Service Level Agreement) nội bộ về thời gian phản hồi bug.

- Mỗi người xử lý bug tùy theo ưu tiên cá nhân.

### Vấn đề 3 — Họp không focus

- Một vài thành viên hay nói lan man trong Daily Scrum.

- Thời gian đôi lúc kéo dài quá 20 phút.

Nguyên nhân gốc rễ:

- Không có người điều phối chặt chẽ (Scrum Master chưa nhắc nhở kịp).

- Không bám đúng 3 câu hỏi chuẩn.

# 3. Đề xuất cải tiến cho Sprint tiếp theo

### Giải pháp 1 — Tăng cường giao tiếp & đồng bộ API

Hành động:

- Nhóm Backend lập một kênh Slack/Discord riêng để thông báo tất cả thay đổi API.

- Mỗi lần cập nhật API → gửi format:

  - API nào thay đổi

  - Parameter cập nhật

  - Response mới

- Tạo tài liệu "API Release Notes" cập nhật hằng ngày.

Kết quả kỳ vọng:
Frontend luôn dùng đúng phiên bản API → giảm lỗi Integration.

### Giải pháp 2 — Quy định rõ quy trình xử lý bug

Hành động:

- Thiết lập SLA nội bộ:

  - Bug nghiêm trọng: phản hồi trong 2 giờ.

  - Bug thường: phản hồi trong 8 giờ.

- Mỗi bug phải có người chịu trách nhiệm (assignee rõ ràng).

- Họp ngắn 10 phút giữa DEV – QA mỗi chiều để cập nhật bug.

Kết quả kỳ vọng:
Giảm thời gian bug tồn đọng → cải thiện chất lượng sản phẩm.

### Giải pháp 3 — Chuẩn hóa cuộc họp Daily Scrum

Hành động:

- Scrum Master nhắc nhở mỗi khi có thành viên đi lạc chủ đề.

- Tất cả thành viên chỉ trả lời đúng 3 câu hỏi:

  - Hôm qua tôi đã làm gì?

  - Hôm nay tôi sẽ làm gì?

  - Tôi có trở ngại gì không?

- Những vấn đề cần thảo luận sâu → backlog lại sang “After meeting discussion”.

Kết quả kỳ vọng:
Daily Scrum đúng 15 phút, tập trung, hiệu quả hơn.

# 4. Kế hoạch hành động (Action Items)

| Hành động | Người phụ trách | Deadline |
| --- | --- | --- |
| Tạo kênh cập nhật API | Backend Lead | Ngày đầu Sprint sau |
| Tạo API Release Notes | Backend | Mỗi ngày |
| Thiết lập SLA xử lý bug | Scrum Master + QA Lead | 2 ngày |
| Chuẩn hóa Daily Scrum | Scrum Master | Ngay lập tức |
| Họp DEV–QA fix bug | DEV + QA | Mỗi chiều |

# 5. Kết luận

Cuộc họp Sprint Retrospective đã giúp cả nhóm nhìn lại quy trình làm việc, nhận ra những điểm còn hạn chế và thống nhất các giải pháp cải tiến. Với những hành động cụ thể đã được đề ra, nhóm kỳ vọng Sprint tiếp theo sẽ:

- Tăng hiệu quả giao tiếp

- Giảm bug còn tồn

- Rút ngắn thời gian họp

- Tăng chất lượng và tốc độ phát triển

Ex10:

Nhóm phát triển: 4 Lập trình viên
Thời gian Sprint: 2 tuần
Vai trò thực hiện báo cáo: Scrum Master

## 1. Sprint Goal (Mục tiêu Sprint)

Hoàn thiện chức năng tìm kiếm sản phẩm và tích hợp phương thức thanh toán cơ bản cho ứng dụng mua sắm.
Mục tiêu này hướng tới nâng cao trải nghiệm người dùng, đảm bảo họ có thể tìm sản phẩm nhanh và mua hàng thuận tiện.

## 2. User Stories được chọn từ Product Backlog

| Mã US | User Story |
| --- | --- |
| US01 | Tôi là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm sản phẩm theo tên để có thể nhanh chóng tìm món tôi cần. |
| US02 | Tôi là một khách hàng, tôi muốn lọc sản phẩm theo danh mục để chọn đúng loại sản phẩm mình muốn. |
| US03 | Tôi là một khách hàng, tôi muốn thanh toán đơn hàng bằng thẻ hoặc ví điện tử để hoàn tất mua hàng tiện lợi. |

## 3. Sprint Backlog – Danh sách công việc

### User Story 01: Tìm kiếm sản phẩm theo tên

| Công việc | Phân công | Ước lượng |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng giao diện tìm kiếm | Lập trình viên 1 | 16 giờ |
| Tạo API tìm kiếm theo tên | Lập trình viên 2 | 12 giờ |
| Kết nối giao diện với API | Lập trình viên 1 | 8 giờ |
| Kiểm thử tính năng tìm kiếm | Lập trình viên 4 | 6 giờ |

### User Story 02: Lọc sản phẩm theo danh mục

| Công việc | Phân công | Ước lượng |
| --- | --- | --- |
| Tạo bộ lọc danh mục trên UI | Lập trình viên 1 | 12 giờ |
| Tạo API lọc sản phẩm | Lập trình viên 2 | 10 giờ |
| Tối ưu truy vấn DB cho lọc | Lập trình viên 3 | 8 giờ |
| Kiểm thử bộ lọc | Lập trình viên 4 | 6 giờ |

### User Story 03: Thanh toán qua thẻ / ví điện tử

| Công việc | Phân công | Ước lượng |
| --- | --- | --- |
| Tạo giao diện chọn phương thức thanh toán | Lập trình viên 1 | 10 giờ |
| Tích hợp API thanh toán | Lập trình viên 3 | 16 giờ |
| Xử lý callback và xác nhận thanh toán | Lập trình viên 3 | 12 giờ |
| Kiểm thử thanh toán toàn luồng | Lập trình viên 4 | 10 giờ |

## 4. Tổng ước lượng cho Sprint

| Lập trình viên | Tổng giờ |
| --- | --- |
| Dev 1 | 16 + 8 + 12 + 10 = 46 giờ |
| Dev 2 | 12 + 10 = 22 giờ |
| Dev 3 | 8 + 16 + 12 = 36 giờ |
| Dev 4 | 6 + 6 + 10 = 22 giờ |

Mỗi người trung bình có ~70–80 giờ làm việc / 2 tuần → Sprint Backlog hoàn toàn khả thi.

## 5. Kết luận buổi Sprint Planning

- Đội ngũ đã thống nhất Sprint Goal rõ ràng.

- Các User Stories được chọn đều liên quan trực tiếp đến mục tiêu.

- Công việc được phân chia hợp lý, không chồng chéo.

- Ước lượng thời gian phù hợp với năng lực của team 4 người.

- Sprint Backlog đảm bảo hoàn thành trong 2 tuần.